## 台账
洱源县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 批复年度 | 项目建设内容及规模 | 批复总投资 （万元） | 项目进度 | 结算金额（万元） | 2021年下达资金 （万元） | 2022年下达资金（万元） |  |  |  | 备注
[8 empty] | 合计 | 衔接资金 | 涉农整合资金 | 上海帮扶资金
|  |  |  | 18067.76 | 51个项目，完成21个，30个正在实施。 | 1440.027 | 3799.85 | 12003.98 | 5785 | 3244.76 | 2974.22
| 乡村振兴局 |  |  | 529.7 |  | 0 | 0 | 480.06 | 480.06
1 | 洱源县小额信贷贴息项目 | 2022 | 发放贷款2307户，兑付贴息169.82万元。 | 169.82 | 已完工 |  |  | 169.82 | 169.82
2 | 洱源县小额信贷贴息项目（2.3季度） | 2022 | 兑付2022年第二、第三季度小额信贷贴息，贴息比例3.87%，预计受益户数5020户。 | 200 | 已完工 |  |  | 200 | 200
3 | 财政专项扶贫资金审计工作经费 | 2022 | 用于2019-2020年财政专项扶贫资金项目审计。 | 25.48 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 12 | 12
4 | 公益性岗位开发项目 | 2022 | 开发乡村公益岗位140个。 | 134.4 | 已开工，正在实施。 |  |  | 98.24 | 98.24
| 教育局 |  |  | 282.75 |  |  |  | 282.6 | 282.6
5 | 2021年秋季学期“雨露计划” | 2022 | 资助“雨露计划”补助942人次（其中东西部协作10人次），补助标准1500元/人/学期（东西部协作学生2500元/人/学期）。 | 142.3 | 已完成 |  |  | 142.15 | 142.15
6 | 2022年春季学期“雨露计划” | 2022 | 兑付2022年春季学期“雨露计划”补助928人（其中东西部协作10人），补助标准1500元/人·学期（东西部协作2500元/人·学期），补助资金140.2万元；补发2021年秋季学期1人，补助资金0.25万元。 | 140.45 | 已完成 |  |  | 140.45 | 140.45
| 民宗局 |  |  | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560
7 | 洱源县民族团结进步示范县 | 2022 | 1.示范县创建项目。2.铸牢中华民族共同体意识教育馆项目。3.右所镇右所村村内道路硬化969.4平方米。4.乔后镇温坡村下椿涧村2层民活动室1栋，建筑面积150平方米。 | 420 | 已开工，正在实施。 |  |  | 420 | 420
8 | 民贸民品贷款贴息补助资金 | 2022 | 洱宝实业有限公司贷款贴息补助。 | 30 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 30 | 30
9 | 松鹤村民族唢呐文化培训项目 | 2022 | 松鹤村唢呐文化培训。 | 10 | 正在实施，完成50%。 |  |  | 10 | 10
10 | 茈碧湖镇松鹤村大松甸村内道路硬化 | 2022 | 村内道路硬化4050平方米 | 65 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 65 | 65
11 | 乔后镇温坡村谷涧下村村内道路硬化 | 2022 | 1.新开挖进村道路5千米，挡墙3道，涵管3道，排水沟开挖；2.路面拓宽5千米。 | 35 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 35 | 35
| 人社局 |  |  | 44.22 | [6 empty] | 44.22
12 | 洱源县沪滇劳务协作项目 | 2022 | 1.乡村公益性岗位补贴；2.脱贫劳动力技能培训补贴；3.外出务工脱贫劳动力一次性生活补贴； | 44.22 | 已开工，正在实施。 | [5 empty] | 44.22
| 文旅局 |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 150
13 | 西湖村庄规划及生态旅游小镇规划编制 | 2022 | 规划范围涉及西湖、温水、右所、团结4个行政村，核心区范围为西湖村张家登等7个自然村。规划成果为西湖等4个行政村“多规合一”实用性村庄规划和环西湖生态旅游小镇规划。 | 150 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 150 | 150
| 茈碧湖镇 |  |  | 1565.6 |  | 451.4029 | 640 | 639.95 | 639.95
14 | 洱源县茈碧湖镇丰源村农产品加工基地建设项目 | 2022 | 建设加工厂房1300平方米，其中蜂蜜加工厂房占地840平方米、果脆加工占地460平方米；配套场地、展厅等附属设施。 | 300.2 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 95 | 95
15 | 茈碧湖镇哨横村奶牛养殖厂建设项目 | 2022 |  | 314 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 314 | 314
16 | 茈碧湖镇永联村运亨自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.新建3条机耕路长3369m，4条C20混土灌溉渠道4000m。2.村内巷道硬化600m，拆除2个垃圾收集池，设置垃箱30个。3.更换安装运亨桥栏杆、新建微型消防站1座。 | 451.4 | 已完工，已验收结算。 | 451.4029 | 326 | 125.4 | 125.4
17 | 茈碧镇丰源村下龙门自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.新建3条机耕路1036m，并进行C25混凝土硬化;2.新建4条C20混凝土灌溉渠道832m。3.建设100m³圆形蓄水池1个；4.村内巷道硬化1050m、村内干道硬化1900m;5.公示公告宣传栏1块。 | 300 | 已完工，正在进行验收结算。 |  | 214 | 45.55 | 45.55
18 | 茈碧湖镇丰源村中药材种植加工基地建设项目 | 2021 | 建设中药加工厂房4000平方米（钢架和大棚结构），带动农户发展中药材种植。 | 200 | 已完工。 |  | 100 | 60 | 60
| 邓川镇 |  |  | 1765.17 |  | 0 | 197 | 1507.14 | 77.14 |  | 1430
19 | 邓川镇中和村溪长自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.安装抽水设备一套；2.安装变压器、进线线路；3.管网5400米；4.300m³高位蓄水池1座；5.新建200m³高位蓄水池3座；6.维修蓄水池1座；7.灌溉渠道2条97米；8.村内巷道硬化2644.15㎡；9.村内主干道提升改造2918.24㎡；10.污水管网维修1项；11.晾晒场1块1850㎡；12.生态停车场320㎡等。 | 305.17 | 已完工，部分建设内容正在调整。 |  | 197 | 47.14 | 47.14
20 | 邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目 |  | 计划实施罗时江沿岸及周边道路硬化405米，项目受益农户890户，其中脱贫户及“三类对象”29户。 | 30 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 30 | 30
21 | 洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园项目（二期） | 2022 | 建设数字化智慧农业示范基地100亩。帮扶资金主要建设内容：1.无外遮阳温室大棚80亩、外遮阳温室大棚20亩，投入856.4万元；2.配套智慧农业水肥一体化系统 | 1430 | 已开工，于8月1日、8月2日开标。完成20%。 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 右所镇 |  |  | 2637.9 |  | 0 | 283 | 2119.6 | 619.6 | 0 | 1500
22 | 洱源县右所镇松曲村烤烟房建设项目 | 2022 | 建设烤烟加工用房10座，建设规格16.8，总占地面积1386.71㎡。 | 106.3 | 正在实施 |  |  | 29 | 29
23 | 右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.建设大棚40360平方米；2.农田水渠1090米；3.机耕路894米；4.生态停车场210㎡；5.学校段挡墙18.2m；6.水沟修复3000m；7.村主干道防护栏300m；8.涵洞改造3座；9.太阳能路灯修复13盏、新建10盏；10.村内道路减速带100m；11.消防设备1项。12.村心沟渠挡墙35米。 | 431.6 | 已开工，完成90%，预计月底可完工。 |  | 283 | 148.6 | 148.6
24 | 洱源县右所镇腊坪村高效节水大棚项目 | 2022 | 1.建设绿色蔬菜种植大棚95.18亩；2.智慧水肥一体化设施1套；3.架设1.96km的DN125镀锌钢管；4增设20KVA变压器及配电线路，100米；5.新建51平方米移动板房，用于水肥一体化设备安装及肥料。 | 600 | 已开工，完成60%，预计10月底完工。 |  |  | 442 | 442
25 | 洱源县右所镇焦石村养鸡场扩建项目 | 2022 | 建设存栏12万羽蛋鸡养殖场1座。主要建设内容：1.标准化鸡舍3100平方米；2.鸡舍配套设施设备2套；3.集蛋库400平方米（含展示间）；4.配套中央集蛋系统；5.饲料罐体2个；6.鸡粪发酵场地1000平方米；7.配套道路2000平方米、2个蓄水池。 | 1500 | 已开工，完成50%（鸡舍主体完工1栋，正在实施1栋，设备完成采购，可于月底进场安装），预计11月底完工。 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 凤羽镇 |  |  | 1040.9 |  | 29.7643 | 244 | 446.52 | 446.52
26 | 凤羽镇“9·13”大型山洪泥石流灾后人畜饮水恢复重建项目 | 2022 | 1.庄上村：安装输水管DN65管30米、DN50管289米、DN40管51米、DN25管483米、PE90管220米、PE50管2000米及接头、闸阀等相关设备。 2.铁甲村：安装输水管DN50管1800米，DN40管200米，DN25管1200米，DN20管1200米，DN15管2400米及接头、闸阀等相关设备。 | 39 | 已完工，已验收结算。 | 29.7643 |  | 39 | 39
27 | 凤羽镇庄上村银河自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.石登地梅园机耕路420米；灌溉水沟300米；集水池1座、蓄水池1座；DN100管2000米；PE钢丝骨架管2500米;梅树病虫害防治1项。2.庄上福瑞电子厂生产设备3台。3.农产品交易中点场地硬化300平方米，彩钢瓦大棚300平方米。4.岭背自然道路提升改造300米，120涵管20米。5.银河自然村道路提升改造650米。 | 251.9 | 已完工，已验收未结算。 |  | 169 | 32.52 | 32.52
28 | 凤羽镇庄上梅果种植加工项目 | 2021 | 1冷库1座300平方米，2梅园配套机耕路1500米，3集水池1座5立方米，4蓄水池一座150立方米，5DN100管1500米，PE50架管1500米，6梅树病害防治1项。 | 150 | 已完工，正在进行验收结算。 |  | 75 | 45 | 45
29 | 洱源县凤羽镇凤翔村农特产品加工冷藏项目 | 2022 | 新建冷库1座，场地硬化800平方米，仓库200平方米及附属设施。 | 600 | 已开工，6月21日开标，完成5%。 |  |  | 330 | 330
| 三营镇 |  |  | 1700 |  | 0 | 649 | 751 | 751
30 | 三营镇白草村罗家登自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.新建钢混结构462平米电商中心1栋及配套设施。2.机耕路硬化1000米，水沟修复500米。3.道路硬化3000平米、水沟盖板、太阳能路灯30盏，道路修复，宣传牌等。 | 310 | 已完工，未审计。 |  | 197 | 51 | 51
31 | 三营镇石岩村风吹领安置点美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.电商公共服务中心：钢混结构400平方米电商中心1栋及配套设施。2.秋蚕豆基地：机耕路硬化4335平米、灌溉及排水沟3475米、500米。3.人居环境整治提升：(1)污水主管网疏通1.5公里、(2)公共停车位40个、护栏1500米、绿化4400平方米、步道520米、水沟盖板65米、摄像头6个等。 | 490 | 扫尾阶段，电商中心未建完，其他完成。 |  | 302 | 90 | 90
32 | 三营镇共和村郑家庄乡村旅游建设项目 | 2021 | 建设游客服务中心1832平米及配套设施。 | 300 | 已完工，未审计。 |  | 150 | 90 | 90
33 | 洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目 | 2022 | 建设占地面积6.5亩农牧饲料加工仓储基地，年产2万吨优质农牧饲料。1.场地平整及硬化1900平米；2.钢构1900平米；3.路面硬化200米；4.围墙、大门和水电等附属；5.采购烘干机、裹包机、揉丝铡草机、叉车、装载机、地磅坪、变压器等相关设备。 | 600 | 已开工，完成70%。正在采购设备。 |  |  | 520 | 520
| 牛街乡 |  |  | 1369 |  | 844.8698 | 394 | 869.62 | 869.62
34 | 牛街乡白塔村白塔自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.小米辣基地建设：灌溉沟3600米。2.村内道路提升改造：新建C20砼2000平方米、村内沟道清淤1200米、沟帮恢复C20砼400立方米、桥面C20砼160平方米、桥梁栏杆修复80米、铺设路沿石2400米、铺设1米宽生态步道1200米、安装生态垃圾箱10个。 | 300 | 已完工，已验收结算。 | 300.2241 | 197 | 103.22 | 103.22
35 | 牛街乡福和村七八组安置点美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.大夹豌豆大白芸豆基地：锌钢管4000米、水池4座、分水管7200米、管网修复2000米。2.大豌豆菠菜基地：大棚50亩。3.村内道路提升改造：管道940米，108立方米消防水池座、一体化污水处理设备一套、砼C30挡墙250立方。4.村内空地提升整治：花台300平方、透水砖80平方米、木质栅栏200米。 | 544 | 已完工，已验收结算。 | 544.6457 | 197 | 347.65 | 347.65
36 | 洱源县牛街乡上站村青贮饲料加工项目 | 2022 | 场地回填19980m²，青储饲料加工厂1800m²,配套电力设施、生产生活用房等，年加工20000吨青贮饲料。 | 525 | 已开工，完成60%，设备未采购。预计8月底完成。 |  |  | 418.75 | 418.75
| 炼铁乡 |  |  | 672.43 |  | 113.99 | 267 | 168.24 | 168.24
37 | 洱源县炼铁乡纸厂村人畜饮水恢复重建项目 | 2022 | 2m³座取水池24个、20m³蓄水池10个、PE32管7000米、PE25管9900米、PE20管950米。 | 65.5 | 7月29日完成招标，正在实施。 |  |  | 20 | 20
38 | 洱源县炼铁乡新庄、北邑村人畜饮水恢复重建项目 | 2022 | ①新庄村汉庄、鸡鸣寺、草坝子、团结组1m³取水池4个，50m³蓄水池5个，20m³分水池3个，DN65镀锌钢管3500m，DN32镀锌钢管5000m；②石明月小组10m³蓄水池3个，DN50镀锌钢管4000m，DN25镀锌钢管3000m；③禾头组10m³蓄水池3个，20m³分水池1个，DN40镀锌钢管4000m；④创业组10m³蓄水池1个，DN40镀锌钢管3000米；⑤北邑新宅组DN25镀锌钢管2500m，DN15镀锌钢管2000m 。 | 192.14 | 7月29日完成招标，正在实施。 |  |  | 57 | 57
39 | 炼铁乡纸厂村陆家自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.山萮菜中药材基地：DN1管道12000m、2.1500立方米蓄水塘1座。3.取水坝3座。4.3立方取水池3座。5.50立方蓄水池2座。6.机耕路800m。6.围栏3000m、绿化3000m。7.C25混凝土路面修复800㎡；8.太阳能路灯修复安装40盏。 | 300.8 | 已完工，完成乡级验收。 |  | 197 | 43.64 | 43.64
40 | 炼铁乡9.13大型山洪泥石流恢复重建人畜饮水项目（一期） | 2021 | 上马鹿PE32塑管1800米；下马鹿PE32塑管1800米；小高罗溪PE32塑管600米；杨家PE32塑管800米；新彝PE32塑管1000米，DN50钢管800米；梅茨坪PE32塑管100米；芹菜塘PE32塑管800米；白马石PE32塑管800米。 | 113.99 | 已完工，已完成结算验收审计。 | 113.99 | 70 | 47.6 | 47.6
| 乔后镇 |  |  | 1095 |  |  | 490.25 | 293.3 | 293.3
41 | 乔后镇丰乐村羊弓场自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.大箐水沟至炼曲管网主管4.31㎞；2.支管6.7㎞；3.分水池8个；4.蓄水池31个；5.喷头3000个 ；6.田块灌溉胶管12000m；7.机耕路4400m；8.道路硬化1311.5m；9.村内排水沟958.10m；10.太阳能路灯20盏；11.公厕1座；12.垃圾池5座。 | 300 | 完成90%，预计9月底完工。 |  | 148 | 92 | 92
42 | 乔后镇永新村沙水塘自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.占地15亩养猪场1座及其配套设施，养殖规模母猪60头；2.灌溉沟渠长600米；3.耕路1200米；4.青石板铺设285米，道路硬化690米；5.安装太阳能路灯20盏，维修改造20盏；6.污水处理设施项；7.无人居住危房、荒废公厕拆除，垃圾桶等设施。 | 295 | 已完成，已验收，未结算。 |  | 192.25 | 43.75 | 43.75
43 | 乔后镇叶上花酒厂建设项目 | 2021 | 1.厂房1000平方米，2.管护房及员工宿1栋200平方米，3.酿酒设备1套，4.电力及污水处理设施等。 | 300 | 完成50%，酿酒设备未采购，预计10月底完工。 |  | 150 | 90 | 90
44 | 乔后镇新坪村山羊养殖卫生厩提升改造建设项目 |  | 按照先建后补模式支持风然种植养殖专业合作社和青箐铺、大场、羊巴场自然村改造山羊养殖厩舍2500平方米，受益农户73户，其中脱贫户及“三类对象”31户。 | 200 | 已开工，正在开展前期工作。 |  |  | 67.55 | 67.55
| 西山乡 |  |  | 1560.33 |  | 0 | 635.6 | 446.97 | 446.97
45 | 洱源县西山乡蕨菜加工厂建设项目 | 2022 | 蕨菜烘干房1座、蕨菜蒸煮房1座、蕨菜烘干设备1套、挡墙等。 | 160 | 8月19号开标，已开工。 |  |  | 39.86 | 39.86
46 | 西山乡胜利村水井自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.产业发展：机耕路700米、购买生猪500头、新建504平米圈房、灌溉沟2000米。2.基础设施：路面修复改造3780平方米、太阳能路灯15盏、公厕1座、27口化粪池、41个垃圾箱、排水沟500米。3.胜利村农产品加工厂：2500平方米厂房1座。 | 300.03 | 已完工，已完成乡级验收，未结算。 |  | 197 | 43.02 | 43.02
47 | 西山乡胜利村客宅自然村美丽村庄建设项目 | 2021 | 1.产业发展部分：购买生猪500头，新建936平米圈房。2.新建化粪池62口、40个垃圾箱。3.胜利村农产品加工厂：2500平方米厂房1座。 | 300.3 | 已完工，已完成乡级验收，未结算。 |  | 203 | 37.24 | 37.24
48 | 西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设项目 | 2021 | 1.坡改梯150亩。2.种植食用玫瑰150亩。3.建设加工厂房及管理用房400平方米。4.道路硬化1500米。5.铁丝网围栏1项。6.建设肉牛养殖场1座800平方米。7.肉牛养殖70头。8.牲畜饮水设施、发酵池和排污积粪设施等附属设施。 | 450 | 已完工，已完成乡级验收，未结算。 |  | 235.6 | 124.4 | 124.4
49 | 西山乡村农特产品线上线下交易中心项目 | 2022 | 新建农特产品线上线下交易中心700平方米。 | 350 | 已开工，正在实施，完成60%。 |  |  | 202.45 | 202.45
| 农业局 |  |  | 2644.76 |  | 0 | 0 | 2644.76 |  | 2644.76
50 | 洱源县2022年高标准农田建设项目 | 2022 | 在炼铁乡建设高标准农田2.87万亩，其中高效节水面积0.57万亩。 | 2644.76 | 已开工，正在实施。 |  |  | 2644.76 |  | 2644.76
| 水务局 |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 600 |  | 600
51 | 洱源县茄叶河小流域工程项目 | 2022 | 新建取水坝2座，沉砂池2座，取水池1座，渠道防渗加固及修复2.07km（分水口3座，人行桥7座），输水管道9.17km，蓄水池14座，谷坊10座；布设管护碑1座，管护牌15块，水利设施喷绘40m²。 | 600 | 已开工，正在实施。 |  |  | 600 |  | 600