## 2018年项目台账
洱源县2018年扶贫项目完成情况统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 项目建设内容 | 下达金额 （万元） | 项目进展情况 |  | 项目形象进度 | 资金使用情况（万元）
[5 empty] | 开工 | 已完工 |  | 使用资金 | 结余资金
合计 |  |  |  | 27850.6194 |  |  |  | 27651.1916 | 174.8141
1 | 县农业局 | 洱源县2018年脱贫攻坚粮改饲试点项目 | 种植优质饲草料1.8万亩,收储草6万吨。 | 360 |  | 已完工 |  | 332.2334
2 | 县农开办 | 洱源县2018年脱贫攻坚土地治理项目 | 实施田间衬砌渠道11公里，配套桥、涵、闸等建筑物64件，新建机耕干道4公里，推广有机肥等。 | 998.2 |  | 已完工 |  | 971.2 | 27
3 | 县林业局 | 洱源县2018年脱贫攻坚林业改革发展资金项目 | 新建公益林管护房、开展森林资源(公益林资源)定期调查和动态监测等。 | 128.52 |  | 已完工 | 公益林管护房建设项目准备开工建设，现正开展前期工作。 | 128.52
4 | 县水务局 | 洱源县2018年脱贫攻坚高效节水灌溉项目 | 凤羽河边生态隔离带片区400亩，源胜茶厂片区538亩，半边天片区1808亩，大涧口片区3137亩，印象凤羽片区1434亩。 | 2568 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 2568 | 0
5 | 县水务局 | 洱源县2018年脱贫攻坚山洪灾害防治项目 | 建设补充自动水位站3个，景区监测预警系统2套，学校监测预警系统3套，开展防灾演练1场。 | 27 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 27 | 0
6 | 县水务局 | 洱源县2018年脱贫攻坚小型农田维修养护项目 | 实施渠道修复3200米、水闸及涵洞改造1处。 | 32 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 32 | 0
7 | 县水务局 | 洱源县2018年脱贫攻坚公益性水利工程维修养护项目 | 安装监控设施1套，水库维修养护1处。 | 27 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 27 | 0
8 | 县水务局 | 洱源县2018年脱贫攻坚河长制信息管理与服务系统建设项目 | 建设河长制信息管理系统。 | 55 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 48.5 | 6.5
9 | 县水务局 | 洱源县三营镇脱贫攻坚应急供水项目 | 1.铺设从东火山取水点至涧门口6号高位水池之间的主干管10.539千米；2.铺设5号主干管9.046千米；3.铺设6号主干管9.81千米；4.30个自然村村内配水管网铺设；5.新建3个高位水池。 | 1900.77 |  | 已完工 | 已完工，正在开展竣工结算 | 1900.77 | 0
10 | 三营镇人民政府 | 三营镇入股企业产业扶贫项目 | 实施采购玉米等储备生产原料，扩大生产规模。 | 140 |  | 已完工 | 已产生效益 | 140 | 0
11 | 三营镇人民政府 | 三营镇2018年脱贫攻坚产业扶贫肉牛养殖项目 | 养殖肉牛200头。 | 120 |  | 已完工 | 已产生效益 | 120 | 0
12 | 三营镇人民政府 | 三营镇2018年脱贫攻坚产业扶贫贫困村互助金项目 | 扩大发展石岩、南大坪2个扶贫互助社规模。 | 40 |  | 已完工 | 已产生效益 | 40 | 0
13 | 三营镇人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 6户 | 1.05 |  | 已完工 | 已产生效益 | 1.05 | 0
14 | 三营镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 三营镇新联村2018年卫生室建设项目 | 16 |  | 已完工 | 已投入使用 | 16 | 0
15 | 三营镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 三营镇共和村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 已投入使用 | 26 | 0
16 | 三营镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 三营镇新龙村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 已投入使用 | 26 | 0
17 | 三营镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 三营镇白草村2018年卫生室建设项目 | 5 |  | 已完工 | 已投入使用 | 5 | 0
18 | 三营镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 二南组、赶新组活动室 | 2 |  | 已完工 | 已投入使用 | 2 | 0
19 | 三营镇人民政府 | 2018年三营镇脱贫攻坚农村能源建设项目 | 太阳能23套，省柴节能灶140套。。 | 6.5 |  | 已完工 | 已投入使用 | 6.5 | 0
20 | 三营镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 2276户 | 2323.47 |  | 已完工 | 已竣工入住 | 2319.3 | 4.17
21 | 三营镇人民政府 | 洱源县三营镇郑家庄老年活动中心旅游公厕建设项目 | 计划实施建设公厕1座。 | 20 |  | 已完工 | 已完工 | 20 | 0
22 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡产业扶贫量化入股项目 | 实施洱海源宾馆扩大再生产及其建筑施工企业的资本投入。 | 152.3 |  | 已完工 | 贫困户量化入股项目，签订3年合作期，到2020年结束，目前运行正常。 | 152.3 | 0
23 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡产业扶贫量化入股项目 | 计划实施西南红饲料公司扩大再生产及其建筑施工企业的资本金投入。 | 82.138 |  | 已完工 | 贫困户量化入股项目，签订3年合作期，到2020年结束目前运行正常。 | 82.138 | 0
24 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡2018年度辣椒产业发展项目 | 发展种植辣椒514.7亩、建设冷库基地1个。 | 65.56 |  | 已完工 | 已完工 | 65.56 | 0
25 | 炼铁乡人民政府 | 田心村委会田坝心小组2018年脱贫攻坚进村道路提升改造工程项目 | 实施测弯改直土方开挖7000米，侧沟120立方米，涵洞7.5立方米，涵管安装16米，钢筋制安400千克。 | 8.835 |  | 已完工 | 已完工 | 8.835 | 0
26 | 炼铁乡人民政府 | 纸厂村委会青栗丛小组2018年脱贫攻坚进村道路提升改造工程项目 | 实施进村道路提升改造8000米，路沿4000米，涵管安装40米，挡墙60立方米等项目建设。 | 35.3 |  | 已完工 | 已完工 | 35.3 | 0
27 | 炼铁乡人民政府 | 江旁村委会上大柒、立溪甸二小组2018年脱贫攻坚人畜饮水提升改造项目 | 新建取水池8立方米1个，安装引水主管DN40钢管500米，供水到户DN20钢管2400米，进户供水龙头带球阀6套，跨涧吊装道更换200米，分水池3个12立方米。 | 9.854 |  | 已完工 | 已完工 | 9.854 | 0
28 | 炼铁乡人民政府 | 田心村委会田坝心小组2018年脱贫攻坚人畜饮水提升改造项目 | 新建取水池、分水池、蓄水池40立方米，引水主管DN25钢管4000米，供水到户DN15钢管3000米，进户供水龙头23套，挡土墙88立方米。 | 18.307 |  | 已完工 | 已完工 | 14.96 | 0
29 | 炼铁乡人民政府 | 新庄村委会干地曲小组2018年脱贫攻坚道路硬化项目 | 实施路面硬化厚度15厘米C20混凝土水泥路1000米，宽1.5米，共计1500平方米。 | 12 |  | 已完工 | 已完工 | 12 | 0
30 | 炼铁乡人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 16户 | 3.03 |  | 已完工 | 已完工 | 2.63 | 0
31 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县炼铁乡田心村下大七小组2018年脱贫攻坚人畜饮水项目 | 新建取水池2座8.96立方米、消力池2座8.96立方米，安装DN25钢管1140米、DN20钢管600米，建设0.125立方米镇墩16个。项目受益89户279人，其中贫困户4户8人。 | 5.01 |  | 已完工 | 已完工 | 5.01 | 0
32 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县炼铁乡新庄村新生、干地曲小组2018年脱贫攻坚人畜饮水建设项目 | 新建取水池1座4.48立方米、蓄水池2座23.52立方米，安装DN25钢管2800米、DN15钢管1100米，进行人工二次搬运钢管3900米。项目受益111户330人，其中贫困户5户10人。 | 10.23 |  | 已完工 | 已完工 | 10.23 | 0
33 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县炼铁乡新庄村雪梨树及汉庄小组2018年脱贫攻坚人畜饮水建设项目 | 新建取水池1座4.48立方米、跨件拉墩2个16立方米、镇墩6个0.75立方米，铺设引水主管PE63塑管5千米，安装DN50钢管300米。项目受益187户597人，其中贫困户8户15人。 | 20.1 |  | 已完工 | 已完工 | 20.1 | 0
34 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县炼铁乡牛桂丹村2018年脱贫攻坚牛桂丹至杨家道路硬化项目 | 实施C30砼路面2810米，C15埋石砼挡墙675立方米，C15砼侧沟边墙2900米，C15砼侧沟底2900米，路面砂砾石垫层978.25立方米，模板制安4628平方米，路面平整1项。项目受益260户908人，其中贫困户91户326人。 | 188.87 |  | 已完工 | 已完工 | 188.87 | 0
35 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 溪登坪、鸡鸣寺、昌蒲塘、珙旺、江长活动场所 | 7.5 |  | 已完工 | 已完工 | 1.5 | 0
36 | 炼铁乡人民政府 | 2018年炼铁乡脱贫攻坚农村能源建设项目 | 省柴节能灶100套。 | 3 |  | 已完工 | 已完工 | 0 | 0
37 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 3083户 | 2231.05 |  | 已完工 | 已完工 | 2226.95 | 0
38 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇未脱贫户入股养蜂项目 | 发展养殖蜜蜂1500箱。 | 50 |  | 已完工 |  | 50 | 0
39 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2018年当归种植项目 | 发展当归500亩。 | 150 |  | 已完工 |  | 150 | 0
40 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2018年魔芋种植项目 | 发展魔芋200亩。 | 56 |  | 已完工 |  | 56 | 0
41 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2018年产业扶贫山萮菜种植项目 | 发展山萮菜147亩。 | 44 |  | 已完工 |  | 44 | 0
42 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2018年贫困村补短板大树塘占院心硬化项目 | 实施院心硬化380平方米，入户路面硬化114平方米。受益农户19户90人，其中建档立卡11户51人。 | 4.056 |  | 已完工 |  | 4.06 | -0.004
43 | 乔后镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 乔后镇黄花坪村2018年卫生室建设项目 | 6 |  | 已完工 |  | 6 | 0
44 | 乔后镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 乔后镇新坪村2018年卫生室建设项目 | 15 |  | 已完工 |  | 15 | 0
45 | 乔后镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 乔后镇柴坝村2018年卫生室建设项目 | 17.5 |  | 已完工 |  | 17.5 | 0
46 | 乔后镇人民政府 | 洱源县乔后镇乔后村骑龙山小组2018年脱贫攻坚人畜饮水工程项目 | D25人畜饮水管网建设1728米，挖基坑土方5.31立方米，C15毛石混凝土挡土墙6.13立方米，现浇C20混凝土3.53 立方米，现浇钢构件钢筋0.173t,安装D25球阀2个。 | 5.04 |  | 已完工 |  | 5.04 | 0
47 | 乔后镇人民政府 | 洱源县乔后镇文开村2018年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | C20砼混凝土村内道路硬化11832.80平方米（青岩坪2300平方米、红塘955平方米、建设1150平方米、上登1225平方米、温登575平方米、马鹿塘375平方米、塘村650平方米、大麦地1125平方米、江溪902.8平方米、石曲1725平方米、西桃坪850平方米）。 | 138.75 |  | 已完工 | 已完成实施 | 138.75 | 0
48 | 乔后镇人民政府 | 洱源县乔后镇黄花坪村2018年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | C20砼混凝土村内道路硬化12794.50平方米（牡丹场3825平方米、下勒登3732平方米、上勒登2000平方米、大涧登1600平方米、五斗邑1637.5平方米）。 | 150 |  | 已完工 | 已完成实施 | 150 | 0
49 | 乔后镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 松登、大麦地、新村、江溪、牛香登活动场所 | 7 |  | 已完工 |  | 7 | 0
50 | 乔后镇人民政府 | 2018年乔后镇脱贫攻坚农村能源建设项目 | 太阳能15套。 | 1.5 |  | 已完工 |  | 1.5 | 0
51 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇农村人居环境提升工程项目 | 项目计划实施农村人居环境提升工程乔后镇2756户。 | 77 |  | 已完工 |  | 77 | 0
52 | 乔后镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 2756户 | 1910.24 |  | 已完工 |  | 1910.24 | 0
53 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇新坪村岩关小组2018年脱贫攻坚山体滑坡治理项目 | 建设挡墙92.5立方米，排水沟60米。 | 5 |  | 已完工 |  | 5 | 0
54 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡蔬菜种植项目 | 计划种植豆类（大白芸豆、荷兰豆）1000亩，土地流300亩种植莴笋、松花菜等蔬菜，发展中药材（天门冬）育苗20亩、发展种植中药材1000亩，发展大棚种植甜豆89个棚60亩。开展种植、管理培训900人次。 | 200 |  | 已完工 | 第一年入股股金分红已发到农户账户 | 200 | 0
55 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡福田村2018年树莓种植项目 | 发展树莓210亩；农户培训66人次。 | 50 |  | 已完工 | 第一年入股股金分红已发到农户账户 | 50 | 0
56 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡福田村2018年中药材种植项目 | 发展木香400亩；农户培训66人次。 | 50 |  | 已完工 | 第一年入股股金分红已发到农户账户 | 50 | 0
57 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡龙门村双龙自然村2018年脱贫攻坚人饮项目 | 新建取水池2个、蓄水池1个，安装DN40引水管3000米。受益人口108户418人，其中建档立卡贫困户29户113人。 | 21.7 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 21.7 | 0
58 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡太平村苹果种植项目 | 发展苹果28.18亩。受益建档立卡贫困户4户21人。 | 1.4144 |  | 已完工 | 验收合格，补助资金已发到户 | 1.41 | 0.0044
59 | 牛街乡人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 25户 | 4.5 |  | 已完工 | 验收合格，补助资金已发到户 | 4.5 | 0
60 | 牛街乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 牛街乡牛街村2018年卫生室建设项目 | 5 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 5 | 0
61 | 牛街乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 牛街乡大同村2018年卫生室建设项目 | 2 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 2 | 0
62 | 牛街乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 牛街乡上站村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 26 | 0
63 | 牛街乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 牛街乡龙门村2018年卫生室建设项目 | 11 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 11 | 0
64 | 牛街乡人民政府 | 洱源县牛街乡龙门村2018年脱贫攻坚新登至双龙路口道路硬化项目 | 实施砼C30混凝土水泥路面210米，宽6米，共计1260平方米。受益农户613户2563人，其中建档立卡236户1008人，未脱贫户19户54人。 | 15 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 15 | 0
65 | 牛街乡人民政府 | 洱源县牛街乡龙门村四十里自然村2018年脱贫攻坚党支部活动室附属设施建设项目 | 实施C20混凝土活动室场地硬化230平方米（长23米、宽10米、厚0.2米），C20混凝土道路硬化120平方米（长24米、宽5米、厚0.2米），新建场地围栏50米。项目受益150户719人，其中贫困户60户283人。 | 5 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 5 | 0
66 | 牛街乡人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 洛书、中登、龙马洞、山区、大松坪、瓜拉坡、大松坪1-5组、大松坪6-10组活动室、活动场所 | 12 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 12 | 0
67 | 牛街乡人民政府 | 2018年牛街乡脱贫攻坚农村能源建设项目 | 太阳能28套。 | 2.8 |  | 已完工 | 投入使用 | 2.8 | 0
68 | 牛街乡人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 2042户 | 1985.13 |  | 已完工 | 乡级初验结束，已投入使用 | 1948.0628 | 37.0672
69 | 牛街乡人民政府 | 龙马洞自然村太阳能路灯建设项目 | 安装村内太阳能路灯(6米杆)36盏 | 15 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 15 | 0
70 | 牛街乡人民政府 | 白玉自然村太阳能路灯建设项目 | 安装村内太阳能路灯(6米杆)58盏 | 24 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 24 | 0
71 | 牛街乡人民政府 | 北排自然村太阳能路灯建设项目 | 安装村内太阳能路灯(6米杆)36盏 | 15 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 15 | 0
72 | 牛街乡人民政府 | 洛书自然村文化活动室(含支部活动室)建设项目 | 新建文化活动室（含支部活动室）257.78㎡一幢(二层砖混) | 20 |  | 已完工 | 项目完工、投入使用。 | 20 | 0
73 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇产业资金量化入股项目 | 实施采购玉米等储备生产原料，扩大生产规模。 | 180 |  | 已完工 | 项目建设年限三年，已实施一年成效显著。 | 180 | 0
74 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇2018年蔬菜种植项目 | 发展荷兰豆62.5亩、朝天椒397.5亩、羊肚菌9亩；建设冰库和生产车间、购置物流设备、建设生产基地；开展专业技术人员培训1人次、农户培训600人次。 | 120 |  | 已完工 | 项目建设年限三年，已实施一年成效显著。 | 120 | 0
75 | 凤羽镇人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 9户 | 1.8 |  | 已完工 | 已完工，并通过镇级验收。 | 1.8 | 0
76 | 凤羽镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 凤羽镇庄上村2018年卫生室建设项目 | 3 |  | 已完工 | 已完工。 | 3 | 0
77 | 凤羽镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 凤羽镇凤翔村2018年卫生室建设项目 | 64 |  | 已完工 | 已完工。 | 64 | 0
78 | 凤羽镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 凤河小村、源胜大充活动场所 | 2.5 |  | 已完工 | 已完工。 | 2.5 | 0
79 | 凤羽镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 1190户 | 730.54 |  | 已完工 | 已完工，镇级验收已完成，资金拨付到位。 | 730.54 | 0
80 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇上寺村旧邑自然村2018年脱贫攻坚文化活动室太阳能路灯安装项目 | 安装村主干道9盏、老年协会3盏、活动广场3盏。 | 3 |  | 已完工 | 已完工。 | 3 | 0
81 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇庄上村福利组2018年脱贫攻坚人饮修复工程项目 | 新建蓄水池3个，安装DN50钢管600米和DN40钢管250米。 | 9.8 |  | 已完工 | 已完工。 | 9.8 | 0
82 | 凤羽镇人民政府 | 江登自然村文化活动场所建设 | 1、活动中心篮球场及周边场地510㎡。 2、活动广场700㎡石板硬化。 | 30 |  | 已完工 | 已完工。 | 30 | 0
83 | 茈碧湖镇人民政府 | 碧云村树莓产业发展量化入股项目 | 种植育苗圃20亩，实施产品研发2项、产品营销1项。 | 50 |  | 已完工 | 镇级已验收 | 50 | 0
84 | 茈碧湖镇人民政府 | 中炼村产业扶贫中蜂养殖项目 | 发展养殖蜜蜂200箱，建设电商平台1个，人员培训150人次。 | 50 |  | 已完工 | 镇级已验收 | 50 | 0
85 | 茈碧湖镇人民政府 | 松鹤村梅果粗加工项目 | 收购加工鲜梅130吨，35户贫困户及示范户科技培训。 | 50 |  | 已完工 | 镇级已验收 | 50 | 0
86 | 茈碧湖镇人民政府 | 永兴村紫玉萝产业发展量化入股项目 | 种植紫玉萝300亩，培植1个50亩“紫玉萝”育苗基地。 | 100 |  | 已完工 | 资金已拨付，未验收 | 100 | 0
87 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇龙脑樟生产量化入股项目 | 建设龙脑樟苗圃5亩、生产基地100亩；管护房3间；外出培训3人次，就地培训150人次。 | 50 |  | 已完工 | 资金已拨付，未验收 | 50 | 0
88 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇海口村梨园自然村人饮改造提升项目 | 新建取水池2个，安装饮水管道4348米、螺纹阀门274个、砼路面切割修复500米 | 18.42 |  | 已完工 | 已结算审计 | 18.42 | 0
89 | 茈碧湖镇人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 17户 | 3.4 |  | 已完工 | 已完成到户资金拨付 | 3.4 | 0
90 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 茈碧湖镇大庄村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 已结算审计 | 26 | 0
91 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 茈碧湖镇巡检村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 已结算审计 | 26 | 0
92 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 茈碧湖镇松鹤村2018年卫生室建设项目 | 4 |  | 已完工 | 已结算审计 | 4 | 0
93 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 茈碧湖镇果胜村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 | 已结算审计 | 26 | 0
94 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县茈碧湖镇哨横村委会三、五、八组2018年脱贫攻坚道路硬化项目 | 实施三、五、八组C20混凝土入村道路硬化2750平方米（长550米、宽5米、厚02米）。受益156户636人，其中建档立卡贫困户17户74人。 | 34.74 |  | 已完工 | 已结算审计 | 34.74 | 0
95 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县茈碧湖镇松鹤村委会溪登自然村2018年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 实施村内道路硬化8800平方米：一期实施4000平方米（长800米、宽5米、后0.2米），挡墙130米；二期实施4800平方米（长1300米、宽3.7米、厚0.2米），侧沟90米，路面回填1500平方米 | 174.8 |  | 已完工 | 已结算审计 | 174.8 | 0
96 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县茈碧湖镇永兴村委会吉菜村养鸡场附属设施建设项目 | 建设环7.1亩养鸡场的围栏，3间管护房，实施硬化场地193平方米，安装水塔1套。 | 13.96 |  | 已完工 | 已结算审计 | 13.96 | 0
97 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 永兴、哨横4组、玉湖二街活动场所 | 5.5 |  | 已完工 | 完成永兴和大庄南片区活动场所建设 | 5.5 | 0
98 | 茈碧湖镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 3636户 | 3604.18 |  | 已完工 | 完成拆除重建、加固改造、土墙补新等项目工程，共涉及3636户 | 3604.18 | 0
99 | 茈碧湖镇人民政府 | 2018年度脱贫攻坚农村党支部活动室建设和配套设施经费项目 | 新建茈碧湖镇中炼村下中村活动室1件，配套17个村的25个自然村党支部活动室设施。 | 43 |  | 已完工 | 完成项目结算 | 15 | 28
100 | 茈碧湖镇人民政府 | 上中村自然村文化活动室建设项目 | 1、文化活动室1栋1层砖混结构125平方；2、旧房拆除1项。 | 30 |  | 已完工 | 1、文化活动室1栋1层砖混结构125平方；2、旧房拆除1项。 | 30 | 0
101 | 茈碧湖镇人民政府 | 回果自然村道路硬化工程 | 1、主道硬化1条211米均宽4.2米886平方。2、支道硬化1条130米均宽3.5米455平方。3、挡墙160米均高0.8米。 | 20 |  | 已完工 | 1、主道硬化1条211米均宽4.2米886平方。2、支道硬化1条130米均宽3.5米455平方。3、挡墙160米均高0.8米。 | 20 | 0
102 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇桂皮大营自然村产业扶贫项目 | 发展生态蔬菜371亩，新建水窖106口。 | 53 |  | 已完工并做完结算审核 | 竣工并投入使用 | 51.7 | 1.3
103 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇入股企业扶贫项目 | 采购玉米等储备生产原料。 | 146.85 |  | 已办理完相关手续，第一年分红到位 | 已产生实效 | 146.85 | 0
104 | 邓川镇人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 2户 | 0.4 |  | 已通过镇级验收，兑付到位 | 已产生实效 | 0.4 | 0
105 | 邓川镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 邓川镇新州村2018年卫生室建设项目 | 25 |  | 已完工并做完相关置换手续 | 竣工并投入使用 | 25 | 0
106 | 邓川镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 邓川镇腾龙村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工并做完结算审核 | 竣工并投入使用 | 26 | 0
107 | 邓川镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 沙桥活动室、三北活动室 | 3 |  | 完工 | 竣工并投入使用 | 3 | 0
108 | 邓川镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 750户 | 577.9 |  | 资金拨付完毕 | 已完工做完相关手续资料，拨款到位 | 577.9 | 0
109 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇旧州村九石沟自然村活动室建设项目 | 新建103.6平方米活动室1栋、15平方米厕所1间，院心硬化449.8平方米，修建大门1道、混凝土挡墙60立方米、围墙64米，基础土方开挖270立方米、土地回填270立方米。 | 30 |  | 已完工 | 已完成实施 | 30 | 20
110 | 右所镇人民政府 | 腊坪村2018年木香种植扶持项目 | 发展种植木香1200亩。 | 46.8 |  | 已完工 |  | 46.8 | 0
111 | 右所镇人民政府 | 右所镇产业扶持资金入股项目 | 建设2000平方米（35间客房）连锁酒店1栋。 | 195 |  | 已完工 |  | 195 | 0
112 | 右所镇人民政府 | 右所镇入股洱源辉煌有限责任公司项目 | 1.室外消火栓6个、管道300米；2.下水管道100管300米、PPR管50管600米；3.变压器1台；4.配电室2个及市场线路安装；5.道路硬化700立方米。 | 52.5 |  | 已完工 |  | 52.5 | 0
113 | 右所镇人民政府 | 右所镇入股洱源县罗军生猪养殖专业合作社项目 | 购买二元母猪补栏24头。 | 5.7 |  | 已完工 |  | 5.7 | 0
114 | 右所镇人民政府 | 右所镇幸福村汪家营自然村脱贫攻坚道路硬化建设项目 | 实施主干道硬化2800平方米、支干道硬化1200平方米。 | 5 |  | 已完工 |  | 5 | 0
115 | 右所镇人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 24户。 | 4.8 |  |  | 已完成实施 | 4.8 | 0
116 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇松曲村2018年卫生室建设项目 | 4 |  | 已完工 |  | 4 | 0
117 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇陈官村2018年卫生室建设项目 | 1 |  | 已完工 |  | 1 | 0
118 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇中所村2018年卫生室建设项目 | 6 |  | 已完工 |  | 6 | 0
119 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇幸福村2018年卫生室建设项目 | 10 |  | 已完工 |  | 10 | 0
120 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇西湖村2018年卫生室建设项目 | 6 |  | 已完工 |  | 6 | 0
121 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇团结村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 |  | 26 | 0
122 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇右所村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 |  | 26 | 0
123 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 右所镇三枚村2018年卫生室建设项目 | 26 |  | 已完工 |  | 26 | 0
124 | 右所镇人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 大楼桥、汪家、何后、水磨箐、元井六活动场所 | 7 |  | 已完工 |  | 7 | 0
125 | 右所镇人民政府 | 2018年右所镇脱贫攻坚农村能源建设项目 | 太阳能15套。 | 1.5 |  | 已完工 |  | 1.5 | 0
126 | 右所镇人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 1502户 | 1574.71 |  | 已完工 |  | 1574.71 | 0
127 | 右所镇人民政府 | 右所镇右所村左北自然村2018年脱贫攻坚文化活动室太阳能路灯安装项目 | 安装村文化活动室10盏。 | 4 |  | 已完工 |  | 4 | 0
128 | 右所镇人民政府 | 右所镇三枚村草海子赶羊涧自然村脱贫攻坚村内道路硬化建设项目 | 草海子：C20砼道路硬化2850平方米；赶羊涧：C20砼道路硬化1900平方米。 | 48.925 |  | 已完工 |  | 44.6559 | 4.2691
129 | 右所镇人民政府 | 右所镇团结村士庞自然村脱贫攻坚村内道路硬化建设项目 | C30砼道路硬化4470平方米），碎石垫层1710平方米、挡墙62.5立方米。 | 67.46 |  | 已完工 |  | 64.3726 | 3.0874
130 | 右所镇人民政府 | 南天神自然村村内道路硬化 | 建设村内主干道1条，长360m,平均宽5m,共1800平方米。 | 20 |  | 已完工 |  | 20 | 0
131 | 右所镇人民政府 | 晓阳自然村文化活动室（含党支部活动室）建设项目 | 1、文化活动室1栋82.14平方米；2、硬化场地200平方米；3、活动室围墙、大门。 | 30 |  | 已完工 |  | 30 | 0
132 | 右所镇人民政府 | 大营自然村文化活动室建设项目 | 建设文化活动室1栋2层160平方米 | 20 |  | 已完工 |  | 20 | 0
133 | 右所镇人民政府 | 三家自然村文化活动室建设项目 | 建设文化活动室1栋2层160平方米 | 20 |  | 已完工 |  | 20 | 0
134 | 右所镇人民政府 | 大麦田自然村文化活动室建设项目 | 建设文化活动室1栋2层160平方米 | 20 |  | 已完工 |  | 20 | 0
135 | 县文广局 | 洱源县文广局脱贫攻坚配备贫困村活动室内部设施及广播电视信号接收设备项目 | 1.配备65个活动室的桌椅，46个活动室的制度牌，2.配备广播电视接收设备680套。 | 35 |  | 已完工 |  | 35 | 0
136 | 西山乡人民政府 | 西山村苦荞种植项目 | 发展苦荞1870亩，人员培训500人次。 | 63.6 |  | 已完工 | 已签订产业扶贫合作协议，资金已拨付合作社 | 63.6 | 0
137 | 西山乡人民政府 | 肉牛养殖项目 | 发展养殖肉牛150头。 | 174.8 |  | 已完工 | 已签订产业扶贫合作协议，资金已拨付公司 | 174.8 | 0
138 | 西山乡人民政府 | 胜利村藏香猪项目 | 发展养殖藏香猪530头，建设养殖场厂房。 | 53 |  | 已完工 | 已签订产业扶贫合作协议，资金已拨付合作社 | 53 | 0
139 | 西山乡人民政府 | 建档立卡贫困户现役军人家庭产业项目 | 36户 | 7.2 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，等待县级验收，资金已全部兑付到户 | 7.2 | 0
140 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡立坪村人居环境提升项目 | 1.屋面加固2户6间；2.修缮提升1户；3.六有帮扶1户；4.院心硬化14户，计280平方米。 | 4.9 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，等待县级验收，资金已全部兑付到户 | 3.8 | 1.1
141 | 西山乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 西山乡团结村卫生室 | 17.5 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，资金已拨付14万元 | 14 | 3.5
142 | 西山乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 西山乡立坪村2018年卫生室建设项目 | 3 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，资金已完成拨付 | 2.93 | 0.07
143 | 西山乡人民政府 | 洱源县2018年卫生室建设项目 | 西山乡建设村2018年卫生室建设项目 | 1 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，资金已完成拨付 | 1 | 0
144 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡立坪村2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | C30混凝土村组道路硬化11680平方米，挡墙33立方米；清理塌方236立方米；排水沟280米，路基回填砾石86.8立方米，涵管安装500∅38m。 | 150 |  | 已完工 | 项目已完成 | 150 | 0
145 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡团结村2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | C30混凝土村组道路硬化11667平方米，挡墙167立方米；清理塌方51立方米；排水沟280米，路基回填砾石98.4立方米，涵管安装500∅18m。 | 150 |  | 已完工 | 项目已完成 | 130.35 | 19.65
146 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡西山村蕨菜小组2018年脱贫攻坚人居环境提升项目 | 实施墙体粉刷44户7872平方米。项目受益44户197人，其中贫困户16户62人。 | 31.49 |  | 已完工 | 项目已完成 | 30.67 | 0.82
147 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡建设村燕麦登小组2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | C30混凝土村组道路硬化4240平方米，C20混凝土挡墙33立方米。 | 43.83 |  | 已完工 | 项目已完成 | 43.83 | 0
148 | 西山乡人民政府 | 洱源县西山乡建设村上春小组2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | C30混凝土村组道路硬化11567平方米，挡墙6处共200立方米；清理塌方400立方米；排水沟10米。 | 150 |  | 已完工 | 项目已完成 | 150 | 0
149 | 西山乡人民政府 | 洱源县2018年贫困村整体提升工程村民小组活动场所建设项目 | 旧宅活动场所 | 1.5 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，资金已完成拨付 | 1.5 | 0
150 | 西山乡人民政府 | 2018年西山乡脱贫攻坚农村能源建设项目 | 太阳能84套。 | 8.4 |  | 已完工 | 项目已完成，等待县林业局验收后兑付资金 |  | 8.4
151 | 西山乡人民政府 | 洱源县人居环境住房提升项目 | 1976户 | 1611.99 |  | 已完工 | 项目已完成，已通过乡级验收，等待资料完善后将资金全部兑付到户 | 1602.11 | 9.88